О некоторых мерах по реализации

государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

В целях реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/643-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»:

1. Утвердить:

1.1. План достижения значений показателей государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области» в 2026 году (приложение № 1).

1.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование 
кадровой работы в системе государственного и муниципального управления 
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственного управления в Ульяновской области»                            (приложение № 2).

1.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» (приложение № 3).

1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»                       (приложение № 4).

1.5. Методику расчёта значений показателей государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» (приложение № 5).

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.01.2025 № 10-пр «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.02.2025 № 67-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2025 № 10-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 24.07.2025 № 348-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2025 № 10-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.12.2025 № 653-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2025 № 10-пр»;

распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.01.2026 
№ 12-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 17.01.2025 № 10-пр».

Председатель

Правительства области                                                                              Г.С. Спирчагов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Доля лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, выборные муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ульяновской области и должности муниципальной службы в Ульяновской области, должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ульяновской области или муниципальной службы в Ульяновской области, в государственных органах Ульяновской области, в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работников государственных или муниципальных учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | ГП | процентов | х | х | х | х | х | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,3 |
| 2. | Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общем числе специалистов, завершивших указанное обучение | ГП | процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3. | Доля исполненных заявок на материально–техничес-кое, транспортное, полиграфическое, информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов в общем количестве указанных заявок | ГП | процентов | х | х | х | х | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95,2 |

Примечание. ГП – государственная программа Ульяновской области.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование кадровой работы в системе государственного

и муниципального управления в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента государственной программы | Правительство Ульяновской области, Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области, Ягфаров Олег Модорисович, Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Развитие и совершенствование кадрового потенциала государственной гражданской службы Ульяновской области (далее – гражданская служба) и муниципальной службы в Ульяновской области (далее – муниципальная служба)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области (далее – государственные должности) или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных органах Ульяновской области (далее – государственные органы), в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – муниципальные органы), а также работников государственных и муниципальных уч-реждений (далее – работники учреждений), успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | ГП | + | процентов | 84 | 2023 | 85 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | Правительство Ульяновской области |
| 1.2. | Увеличение доли находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в фактической численности государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее – гражданские служащие) | ГП | + | процентов | 23 | 2023 | 0,1 | 0,2 | х | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
|  | Доля находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в общем количестве гражданских служащих |  |  |  | 15 | 2025 | х | х | 15 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,7 |  |
| 1.3. | Обновление кадрового состава на гражданской службе посредством создания условий для назначения на соответствующие должности гражданской службы лиц, включённых в соответствующие кадровые резервы государственных органов, сформированные на конкурсной основе, а также резерв управленческих кадров Ульяновской области | ГП | + | процентов | 20 | 2023 | 20,1 | 20,2 | х | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
|  | Доля лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области, в общем количестве лиц, назначенных на должности гражданской службы |  |  |  | 21 | 2025 | х | х | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1.4. | Увеличение доли лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | ГП | + | процентов | 12 | 2023 | 0,1 | 0,2 | х | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
|  | Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем количестве указанных лиц и работников |  |  |  | 11 | 2025 | х | х | 11 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |  |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | ГП | процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 85,2 | 85,2 |
| 1.2. | Доля находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в общем количестве гражданских служащих | ГП | процентов | х | х | х | х | х | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области, в общем количестве лиц, назначенных на должности гражданской службы | ГП | процентов | х | х | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| 1.4. | Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем количестве указанных лиц и работников | ГП | процентов | х | х | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв Ульяновской области на гражданской службе (далее – кадровый резерв) с участием экспертов» | Осуществление текущей деятельности | 84 5 01 26010 | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие (результат) «Заключены договоры с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв» |  |  | единиц | 8 | 2025 | х | х | 8 | 8 | 8 | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к автоматизированной системе управления персоналом «БОСС-Кадровик» (далее – АСУП «БОСС-Кадровик»)» | Приобретение товаров, работ, услуг | 84 5 01 26020 | единиц | 37 | 2023 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | х | х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений, успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников» | Повышение квалификации кадров | 84 5 01 26030 | процентов | 15,0 | 2023 | 8,86 | 8,86 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | человек | 300 | 2025 | х | х | 300 | 210 | 230 | х | х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование» | Повышение квалификации кадров | 84 5 01 26040 | человек | 15 | 2023 | 15 | 15 | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу» | Приобретение товаров, работ, услуг | 84 5 01 26060 | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» | Приобретение товаров, работ, услуг | 84 5 01 26070 | единиц | 4 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование кадровой работы в системе государственного и муниципального уп-равления в Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области, Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 84 5 01 000000 | 6790,06087 | 1830,0 | 1117,08087 | 1677,56 | 1066,36 | 1099,06 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведён отбор претендентов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв с участием экспертов | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26010 | 42,4 | 24,4 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Заключены договоры с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв |  |  |  | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к АСУП «БОСС-Кадровик» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26020 | 239,688 | 239,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области |  |  | 994,24 | 0,0 | 248,56 | 248,56 | 248,56 | 248,56 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений, успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26030 | 4880,72087 | 1286,9 | 850,52087 | 1311,0 | 699,8 | 732,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обучены гражданские служащие успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников, на основании государственных об-разовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26040 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26060 | 193,2 | 43,2 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 01 26070 | 235,812 | 85,812 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и муниципальной службы» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Заключены договоры с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв» | х | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт о заключении договоров с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв и оплате участия экспертов в конкурсах (далее – конкурс) | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Подготовка к проведению конкурсов» | 31 марта | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжение о проведении конкурса | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Заключение договоров с экспертами» | 31 марта | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Информация о количестве заключённых договоров | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Подписание актов приёма-передачи выполненных работ» | 30 декабря | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Информация о подписании актов приёма-передачи выполненных работ | х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к АСУП «БОСС-Кадровик» | х | Костылева Светлана Викторовна, заместитель начальника департамента соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Заключение государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование обновлений программного средства АСУП «БОСС-Кадровик» и его функциональной платформы PR Server (далее – контракт) | Подсистема «АЦК-Планирование» государственной информационной системы Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система «АЦК-«Финансы» (далее – система «АЦК-Планирование») |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Подготовка и согласование документов для заключения договора на приобретение лицензионных прав» | 30 сентября | Новикова Ирина Сергеевна, директор областного государственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для граждан») | Запрос коммерческого предложения, проект контракта, лист согласования проекта контракта | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Подписание актов приёма-передачи выполненных работ» | 30 декабря | Новикова Ирина Сергеевна, директор ОГКУ «Правительство для граждан» | Информация о подписании актов приёма-передачи выполненных работ | х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников» | х | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт об обучении лиц, замещающих государственные должности, выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов, и работников учреждений | Система «АЦК-Планирование» |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Подготовка документации для организации мероприятий по профессиональному развитию» | 31 марта | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Хасанов Альберт Фанисович, заместитель начальника департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области | Государственный заказ на организацию мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, конкурсная документация, извещение о проведении процедур по закупке образовательных услуг по профессиональному развитию работников | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Заключение государственного контракта» | 30 июня 30 сентября | Хасанов Альберт Фанисович, заместитель начальника департамента планирования и государственных закупок финансового управления (бухгалтерии) администрации Губернатора Ульяновской области | Государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Подготовка отчётности» | 30 сентября 30 декабря | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчётная документация по итогам реализации программ профессионального развития | х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование» | х | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об итогах обучения по программам дополнительного профессионального образования | Система «АЦК-Планирование» |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Сбор информации о потребностях в обучении и подготовка списков лиц, получивших образовательные сертификаты» | 31 марта | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Перечень показателей обучения на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование на отчётный год, списки гражданских служащих, которым должны быть выданы образовательные сертификаты | Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – ЕИСУКС) |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Выдача сертификатов» | 30 июня | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Формирование и выдача го-сударственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование гражданским служащим | ЕИСУКС |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Организация процесса обучения» | 30 сентября 30 декабря | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Организация и проведение обучения | х |
| 5.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу» | х | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёты о проведении ежегодных областных конкурсов | х |
| 5.1.1. | Контрольная точка «Подготовка документации и организация торгов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» | 31 марта 30 июня 30 сентября | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Верещак Виталий Витальевич, директор Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» | Смета расходов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов, извещение о проведении электронного аукциона, государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 5.1.2. | Контрольная точка «Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» | 31 марта 30 июня 30 сентября | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжения об утверждении составов участников ежегодных областных конкурсов, объявления о проведении ежегодных областных конкурсов | х |
| 5.1.3. | Контрольная точка «Проведение конкурсных мероприятий и подведение их итогов» | 30 сентября 30 декабря | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Информация об итогах ежегодных областных конкурсов | х |
| 6.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» | х | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёты о проведении конкурсов, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | Система «АЦК-Планирование» |
| 6.1.1. | Контрольная точка «Подготовка документации и организация торгов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов» | 31 марта 30 июня 30 сентября | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Верещак Виталий Витальевич, директор Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» | Смета расходов на приобретение подарков победителям ежегодных областных конкурсов, извещение о проведении электронного аукциона, государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 6.1.2. | Контрольная точка «Подготовка документации о проведении ежегодных областных конкурсов» | 31 марта 30 июня 30 сентября | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Распоряжения об утверждении составов участников ежегодных областных конкурсов, объявления о проведении ежегодных областных конкурсов | х |
| 6.1.3. | Контрольная точка «Проведение конкурсных мероприятий и подведение их итогов» | 30 сентября 30 декабря | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Информация об итогах ежегодных областных конкурсов | х |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка уровня качества обучения лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской и муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, по основным профессиональным образовательным программам (в том числе дополнительным профессиональным программам) | + | процентов | Дк = Твх / Ти х 100 %, где: Дк – уровень качества обучения лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; Твх – уровень знаний лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, определённый по результатам входного тестирования, проведённого перед прохождением основных профессиональных образовательных программ (в том числе дополнительных профессиональных программ), в общем количестве указанных лиц и работников; Ти – итоговый уровень знаний лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, определённый по результатам итогового тестирования, проведённого по итогам прохождения основных профессиональных образовательных программ (в том числе дополнительных профессиональных программ), в общем количестве указанных лиц и работников | Фактические данные организаций, оказывающих образовательные услуги, о результатах входного и итогового тестирования лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Доля находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей в общем количестве государственных гражданских служащих | + | процентов | Дудм = Дмт / Дмп х 100%, где: Дудм – доля находящихся на гражданской службе компетентных молодых людей; Дмт – фактическое число лиц в возрасте до 35 лет включительно, находящихся на гражданской службе; Дмп – общее количество гражданских служащих | Фактические данные, подтверждающие число лиц в возрасте до 35 лет включительно, находящихся на гражданской службе; фактические данные о общем количестве гражданских служащих | Федорова Олеся Геннадьевна, заместитель начальника департамента соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 3. | Доля лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области, в общем количестве лиц, назначенных на должности гражданской службы | + | процентов | Др = Гр / Гоб х 100 %, где: Др – доля лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области; Гр –число лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области; Гоб – общее число лиц, назначенных на соответствующие должности гражданской службы | Фактические данные, подтверждающие число гражданских служащих, назначенных на соответствующие должности из соответствующих кадровых резервов и резерва управленческих кадров Ульяновской области | Федорова Олеся Геннадьевна, заместитель начальника департамента соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 4. | Доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, нап-равленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем количестве указанных лиц и работников | + | процентов | Дуим = Димт / Димп, где: Дуим – доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы, в общем количестве указанных лиц и работников; Димт – доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы; Димп – общее количество лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений | Фактические данные, подтверждающие число лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, принявших участие в мероприятиях по повышению имиджа государственной и муниципальной службы | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключены договоры с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв | + | единиц | Фактическое количество договоров, заключённых с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв | Фактические данные о договорах, заключённых с экспертами для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв | Жуков Андрей Александрович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области; Щипанов Денис Владимирович, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Обновлены служебные (рабочие) места, подключённые к АСУП «БОСС-Кадровик» | + | единиц | Фактическое количество служебных (рабочих) мест, подключённых к АСУП «БОСС-Кадровик», лицензионное программное обеспечение которых обновлено | Фактические данные об обновлении лицензионного программного обеспечения АСУП «БОСС-Кадровик» | Костылева Светлана Викторовна, заместитель начальника департамента соблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 3. | Обучены лица, замещающие государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работники учреждений, успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | + | человек | Пур =∑ Хдпо (j=1iОдпоi*j)+ХкпоОкпоi*j+Хг(Огk), где: Пур – численность лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; i – стоимость человеко-часа; j – длительность программы профессионального обучения (часы); Хдпо – численность лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; Хкпо – численность лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоившие краткосрочные основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; Хг – численность лиц, замещающих должности гражданской службы, успешно освоившие дополнительные профессиональные программы на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование; в общем количестве указанных лиц и работников, Одпо – объём финансовых средств, предусмотренных государственной программой на реализацию основных профессиональных образовательных программ (в том числе дополнительных профессиональных программ); Окпо – объём финансовых средств, предусмотренных государственной программой на реализацию краткосрочных основных профессиональных образовательных программ (в том числе дополнительных профессиональных программ); Ог – объём финансовых средств, предусмотренных государственной программой на реализацию дополнительных профессиональных программ на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование | Фактические данные, подтверждающие число лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | Никулина Надежда Алексеевна, начальник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 4. | Обучены гражданские служащие по программам дополнительного профессионального образования успешно освоившие основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников | + | человек | Фактическое количество государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, предоставленных лицам, замещающим должности гражданской службы, для получения дополнительного профессионального образования | Фактические данные о количестве государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, предоставленных лицам, замещающим должности гражданской службы | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 5. | Проведены мероприятия по привлечению молодёжи на гражданскую службу | + | единиц | Фактическое количество проведённых мероприятий, направленных на привлечение молодёжи на гражданскую службу | Фактические данные о количестве проведённых мероприятий, направленных на привлечение молодёжи на гражданскую службу | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 6. | Проведены мероприятия, направленные на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | + | единиц | Фактическое количество проведённых мероприятий, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | Фактическое данные о количестве проведённых мероприятий, направленных на повышение имиджа гражданской и муниципальной службы | Богданова Инна Вадимовна, старший аналитик департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |

Примечание. ГП – государственная программа Ульяновской области.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента государственной программы | Правительство Ульяновской области, Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отсутствуют |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя |  | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя |  | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – подготовка управленческих кадров)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество договоров, заключённых между Правительством Ульяновской области, организациями народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – Государственный план) на территории Ульяновской области, и специалистами, прошедшими конкурсный отбор | ГП | + |  | единиц |  | 36 | 2023 | 36 | 36 | х |  | х | х | х | х | Правительство Ульяновской области |
|  | Доля специалистов, завершивших обучение, в общем количестве специалистов, приступивших к обучению |  |  |  | процентов |  | 90 | 2025 | х | х | 91 |  | 92 | 93 | 97,2 | 97,2 |  |
| 1.2. | Доля специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | ГП | + |  | процентов |  | 91 | 2025 | х | х | 91 |  | 92 | 93 | 97,2 | 97,2 | Правительство Ульяновской области |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Подготовка управленческих кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов, завершивших обучение в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | ГП | процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1.2. | Доля специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | ГП | процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | 91 | 91 | 91 | 91 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Подготовка управленческих кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров» | Повышение квалификации кадров | 84 5 02 R0660 | человек | 36 | 2023 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, завершивших обучение в общем количестве специалистов, приступивших к обучению» | Повышение квалификации кадров | 84 5 02 R0660 | процентов | 90 | 2023 | 90 | 90 | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» в общем количестве специалистов, приступивших к обучению» | Повышение квалификации кадров | 84 5 02 R0660 | процентов | 80 | 2023 | 80 | 80 | х | х | х | х | х |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров» | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 02 00000 | 10834,56 | 2257,2 | 2144,34 | 2144,34 | 2144,34 | 2144,34 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) |  | 4982,46 | 1130,2 | 1016,34 | 980,74 | 943,94 | 911,24 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) |  | 5852,1 | 1127,0 | 1128,0 | 1163,6 | 1200,4 | 1233,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки уп-равленческих кадров | Правительство Ульяновской области | Всего, в том числе: | 84 5 02 R0660 | 10834,56 | 2257,2 | 2144,34 | 2144,34 | 2144,34 | 2144,34 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 4982,46 | 1130,2 | 1016,34 | 980,74 | 943,94 | 911,24 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 5852,1 | 1127,0 | 1128,0 | 1163,6 | 1200,4 | 1233,1 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Подготовка управленческих кадров» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров» | х | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёты о завершении обучения | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (далее – ГАС «Управление»); подсистема «АЦК-Планирование» государственной информационной системы Ульяновской области «Централизованная автоматизированная система «АЦК-«Финансы» (далее – система «АЦК-Планирование»); государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Организация процесса обучения» | 30 марта | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Организация и проведение обучения | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Подготовка отчётной документации» | 30 сентября | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области | Отчёты о завершении обучения | х |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля специалистов, завершивших обучение, в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | + | процентов | Дсз = Сзп/Спр х 100%, где: Дсз – доля специалистов, завершивших подготовку в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ; Сзп – количество специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ; Спр – количество специалистов, приступивших к обучению по образовательным программам в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров | Фактические данные, подтверждающие завершение специалистами подготовки в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ; приказы об утверждении списков специалистов, прошедших конкурсный отбор для обучения в соответствующем учебном году и распределённых в российские образовательные организации, отобранные для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров в соответствующем учебном году; отчёты российских образовательных организаций, участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, о завершении обучения; дипломы о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Доля специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | + | процентов | Дси = Сох/Соб х 100%, где: Дси – доля специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», из числа специалистов, успешно освоивших основные программы профессионального образования (в том числе дополнительного профессионального образования) в общем количестве указанных лиц и работников в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров; Сох – количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», из числа специалистов, успешно освоивших основные программы профессионального образования (в том числе дополнительного профессионального образования) в общем количестве указанных лиц и работников, в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров; Соб – общее количество специалистов, приступивших к обучению по образовательным программам в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров | Фактические данные, подтверждающие завершение специалистами подготовки в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров; отчёты российских образовательных организаций, участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, о завершении обучения; дипломы о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подготовленных управленческих кадров в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ | + | человек | Фактическое количество подготовленных управленческих кадров, завершивших подготовку в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ | Фактические данные, подтверждающие завершение специалистами подготовки в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров по всем видам образовательных программ; отчёты образовательных организаций, участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |

Примечание. ГП – государственная программа Ульяновской области.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области

и иных государственных органов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента государственной программы | Правительство Ульяновской области, Чехунова Елена Викторовна, заместитель руководителя администрации Губернатора Ульяновской области – начальник управления по вопросам государственной службы и кадров |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Головко Андрей Александрович, исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показа-теля | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности государственных органов Ульяновской области (далее – государственные органы) при осуществлении ими своих функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»), в общем количестве таких мероприятий | ГП | + | процентов | 100 | 2023 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | Правительство Ульяновской области |
| 1.2. | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий | ГП | + | процентов | 100 |  | 100 | 100 | х | х | х | х | х | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановое значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Содействие в повышении эффективности деятельности государственных органов при осуществлении ими своих функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», в общем количестве таких мероприятий | ГП | процентов | х | х | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 95,2 | 95,2 |
| 1.2. | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации, в общем количестве таких мероприятий | ГП | процентов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов» | Правительство Ульяновской области, Министерство жилищно-комму-нального хозяйства Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | 84 5 03 00000 | 3730507,87913 | 561549,7 | 586187,97913 | 631262,4 | 518102,1 | 518102,1 | 457651,8 | 457651,8 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности ОГКУ «Уп-равление делами Ульяновской области» | Правительство Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 03 26080 | 3717380,16071 | 554549,7 | 580060,26071 | 631262,4 | 518102,1 | 518102,1 | 457651,8 | 457651,8 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации | Министерство жилищно-комму-нального хозяйства Ульяновской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | 84 5 03 26090 | 13127,71842 | 7000,0 | 6127,71842 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля исполненных мероприятий, направленных на обеспечение деятельности ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», в общем количестве таких мероприятий | + | процентов | Дм = Ои / Оз х 100 %, где: Дм – доля исполненных мероприятий, предусмотренных сметой ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»; Ои – количество исполненных мероприятий, предусмотренных сметой ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»; Оз – общее количество запланированных мероприятий согласно смете ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» | Фактические данные о количестве исполненных мероприятий, предусмотренных сметой ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», в отчётном периоде | Мясоедова Елена Геннадьевна, заместитель директора ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» – главный бухгалтер |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по капитальному ремонту зданий, находящихся в собственности Ульяновской области, в том числе по подготовке проектной документации (далее – мероприятий по ремонту), в общем количестве таких мероприятий | + | процентов | Дтм = Ор / Оз х 100 %, где: Дтм – доля реализованных мероприятий по ремонту; Ор – количество реализованных мероприятий по ремонту; Оз – общее количество запланированных мероприятий по ремонту | Фактические данные о количестве реализованных мероприятий по ремонту, в том числе мероприятий, предусмотренных проектно-сметной документацией, в отчётном периоде | Ещеркин Андрей Владимирович, исполняющий обязанности директора Областного государственного казённого учреждения «Улья-новскоблстройзаказчик» |

Примечание. ГП – государственная программа Ульяновской области.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к распоряжению Правительства

Ульяновской области

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей государственной программы

Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля лиц, замещающих го-сударственные должности Ульяновской области (далее – государственные должности), выборные муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Ульяновской области и должности муниципальной службы в Ульяновской области (далее – гражданская служба, муниципальная служба соответственно), должности, не являющиеся должностями гражданской службы или муниципальной службы, в государственных органах Ульяновской области, в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – государственные органы, муниципальные органы соответственно), а также работников государственных или муниципальных учреждений (далее – учреждения), успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников |  | процентов | Дпо = ГСМпр / ГСМоб х 100 %, где: Дпо – доля лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; ГСМпр – число лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, успешно освоивших основные профессиональные образовательные программы (в том числе дополнительные профессиональные программы), в общем количестве указанных лиц и работников; ГСМоб – общее число лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений | Фактические данные, подтверждающие число лиц, замещающих государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы, в государственных или муниципальных органах, а также работников учреждений, получивших профессиональное (в том числе дополнительное профессиональное) образование | Авдеева Вера Александровна, заместитель начальника департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 2. | Доля специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – Государственный план), включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общем числе специалистов, завершивших указанное обучение | + | процентов | Двр = Свр / Соб х 100, где: Двр – доля лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области из числа специалистов, успешно освоивших обучение в ходе реализации Государственного плана, в течение 1 года со дня завершения обучения в ходе реализации Государственного плана; Свр – численность лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области из числа специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана, в течение 1 года со дня завершения обучения в ходе реализации Государственного плана; Соб – общая численность специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана | Фактические данные о численности специалистов, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области, в общей численности лиц, завершивших обучение в ходе реализации Государственного плана | Майорова Наталья Владимировна, главный советник департамента развития персонала управления по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области |
| 3. | Доля исполненных заявок на материально-техническое, транспортное, полиграфическое, информационное и иное обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов (далее – заявки) в общем количестве заявок | + | процентов | Диз = Зиз / Зоб х 100, где: Диз – доля исполненных заявок в общем количестве заявок; Зиз – количество исполненных заявок; Зоб – общее количество поступивших заявок | Фактические данные Областного государственного казённого учреждения «Управление делами Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Управление делами Ульяновской области») о количестве поступивших и исполненных заявок | Мясоедова Елена Геннадьевна, заместитель директора ОГКУ «Уп-равление делами Ульяновской области» – главный бухгалтер |

_________________